___________№ ________

#### г.Искитим

О подготовке и проведении тренировки с силами и средствами районного звена РСЧС, привлекаемыми для ликвидации угрозы и последствий террористического акта

В соответствии с Планом основных мероприятий Искитимского района Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Подготовить и провести  30 марта 2016 года в Легостаевском муниципальном образовании на базе МКОУ СОШ с.Легостаево тренировку с силами и средствами районного звена РСЧС, привлекаемыми для ликвидации угрозы и последствий террористического акта по теме: «Действия органов управления МКОУ СОШ с.Легостаево при обнаружении подозрительного предмета».

2.	Определить основные цели тренировки:

2.1.	Проверить порядок оповещения при угрозе террористического акта;

2.2.	Проверить степень готовности органов управления сил и средств, привлекаемых на тренировку по ликвидации угрозы и последствий террористического акта;

2.3.	Провести практические занятия с педагогическим персоналом и учащимися МКОУ СОШ с. Легостаево с целью отработки порядка действий при обнаружении подозрительного предмета.

3.	Определить место и время проведения тренировки МКОУ СОШ с.Легостаево с 10-00 до 11-00 ч. 30 марта 2016 года.

4.	С целью качественной подготовки и организованного проведения тренировки:

4.1.	Создать группу руководства тренировкой в составе:

Руководитель группы - заместитель главы администрации района по социальным вопросам Григоревский В.А.

Члены группы:

-	начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Абританова И.Н.;

-	начальник полиции МО МВД России «Искитимский» Борисов Е.В. (по согласованию).

4.2.	Утвердить календарный план подготовки тренировки (Приложение).

4.3.	На тренировку привлечь:

-	педагогический состав и учащихся МКОУ СОШ с.Легостаево (Тюкалова С.Ю.);

-	оперативную группу по реагированию на обострение обстановки и взаимодействия с правоохранительными органами района;

-	МО МВД России «Искитимский» (по согласованию);

-	ПЧ 102 (по согласованию);

-	Бригаду скорой помощи ГБУЗ НСО ИЦГБ (по согласованию).

5.	Заместителю главы администрации района по социальным вопросам - (Григоревский В.А.)

5.1.	До 15.03.2016 организовать разработку плана проведения тренировки и других учебно-методических материалов, предоставить мне на утверждение.

5.2.	О готовности проведения тренировки доложить к 18.03.2016.

6.	И.о. директора МКОУ СОШ с.Легостаево (Тюкаловой С.Ю.) завершить подготовку к тренировке к 18.03.2016 и о готовности проинформировать руководителя группы (Григоревский В.А.) через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» на электронный адрес iskitim-gochs@mail.ru.

7.	Всем участникам тренировки:

7.1.	Выполнять  мероприятия согласно календарному плану тренировки.

7.2.	Строго выполнять инструкции по мерам безопасности и предотвращению аварий и поломок.

8.	Общее руководство и контроль за проведением тренировки возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам, заместителя председателя антитеррористической комиссии администрации района - Григоревского Владимира Александровича.

9.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района										   О.В. Лагода

Приложение

к постановлению

администрации района

от 11.03.2016 № 244

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки тренировки

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные вопросы |
| 1. | Определение исходных данных для проведения тренировки: замысла, целей, перечня и сроков проведения практических мероприятий | До 14.03.2016 | Группа руководства |  |
| 2. | Определение состава руководства тренировкой и распределение обязанностей | До 14.03.2016 | Группа руководства |  |
| 3. | Издание Постановления администрации Искитимского района о подготовке и проведении тренировки | До 14.03.2016 | Группа руководства |  |
| 4. | Доведение Постановления администрации района участникам тренировки | До 14.03.2016 | Группа руководства |  |
| 5. | Проведение рекогносцировки | До 18.03.2016 | Группа руководства |  |
| 2. Разработка документов |
| 1. | Организационных указаний на тренировку | До 14.03.2016 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросам |  |
| 2. | Плана проведения тренировки | До 14.03.2016 | Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  |
| 3. Подготовка руководства и посредников |
| 1. | Изучение руководящих документов по вопросам: - организации и проведения тренировки; - № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» | До 14.03.2016 | Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  |
| 2. | Инструкторско-методическое занятие с руководством тренировки и посредническим аппаратом | До 18.03.2016 | Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  |
| 3. | Подготовка необходимого справочного материала и формализованных документов для доклада руководителя тренировки на разборе тренировки | До 18.03.2016 | Начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Подготовка материально-технической базы для проведения практических мероприятий | До 18.03.2016 | Директор МКОУ СОШ с.Легостаево |  |
| 5. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических мероприятий |
| 1. | Проведение инструктивного занятия по мерам безопасности при проведении тренировки с личным составом, привлекаемым на тренировку | До 18.03.2016 | Директор МКОУ СОШ с.Легостаево |  |

# Text boxes

11.03.2016

244